## Feuil1
wkt_geom | Layer | Nom | Début trvx | Fin trvx | Start | End | Nature | Horizon travaux | programme
Polygon ((1649900.82786764809861779 8178268.02977585326880217, 1649935.4012315149884671 8178219.41892404202371836, 1649858.31310434802435338 8178213.94240355864167213, 1649860.38011603290215135 8178221.68621761258691549, 1649862.74695978104136884 8178230.6342780189588666, 1649864.11573420604690909 8178235.80409946758300066, 1649866.10118539305403829 8178243.33270081412047148, 1649900.82786764809861779 8178268.02977585326880217)) | Lot privé ZAC | LOT G2 Emergences | En cours | 2023-06-01 | 2021-01-01 | 2023-06-01 | Logements + rdc commercial | 2020-2023 | 200 logements + rdc commercial
Polygon ((1649939.87184309796430171 8178295.72731838654726744, 1649955.23519455594941974 8178274.00095794815570116, 1649956.86832657502964139 8178275.15612771920859814, 1649962.18699828698299825 8178267.63680607825517654, 1649951.91337086795829237 8178235.80952916014939547, 1649946.58379894192330539 8178237.56500434596091509, 1649916.93780090007930994 8178279.46845360100269318, 1649918.65709443506784737 8178280.67054213117808104, 1649924.65108593204058707 8178284.86427838541567326, 1649939.87184309796430171 8178295.72731838654726744)) | Lot privé ZAC | LOT G1 | Janv. 2025 | Avr. 2027 | 2025-01-01 | 2027-04-01 | Logements + rdc commercial | 2025-2028 | 200 logements + rdc commercial
Polygon ((1649968.07472273707389832 8178285.87673525232821703, 1649954.00935261696577072 8178305.76057115197181702, 1649960.1746308219153434 8178310.1137636061757803, 1649972.22255166689865291 8178318.56472622696310282, 1649974.89998793392442167 8178316.30000771302729845, 1649976.98998793307691813 8178314.77000771276652813, 1649977.33069146703928709 8178314.55134723614901304, 1649968.07472273707389832 8178285.87673525232821703)) | Lot privé ZAC | LOT G1 | Janv. 2025 | Avr. 2027 | 2025-01-01 | 2027-04-01 | Logements + rdc commercial | 2025-2028 | 201 logements + rdc commercial
Polygon ((1649939.86922364891506732 8178295.73102272674441338, 1649945.15019888710230589 8178299.50528146885335445, 1649954.00935261696577072 8178305.76057115197181702, 1649968.0747227359097451 8178285.8767352532595396, 1649962.18699828698299825 8178267.63680607825517654, 1649956.86832657502964139 8178275.15612771920859814, 1649955.23519455594941974 8178274.00095794815570116, 1649949.77114807395264506 8178281.72580452915281057, 1649939.86922364891506732 8178295.73102272674441338)) | Gare SGP | Gare SGP | En cours | Déc. 2024 | 2021-01-01 | 2024-12-01
Polygon ((1649911.2743075059261173 8178385.7548315804451704, 1649906.62302482104860246 8178388.49808138515800238, 1649913.59911817801184952 8178400.32630856893956661, 1649913.74929060903377831 8178400.23773934412747622, 1649915.7775402560364455 8178403.68526584282517433, 1649915.62986663193441927 8178403.77236131299287081, 1649917.57902565109543502 8178407.07723331078886986, 1649917.72669928101822734 8178406.99013783968985081, 1649919.81083988188765943 8178410.52387616597115993, 1649919.66441023792140186 8178410.61023795697838068, 1649920.13684128900058568 8178411.41126247495412827, 1649924.78978253505192697 8178408.66651866771280766, 1649924.31757717789150774 8178407.86587681714445353, 1649924.1655715040396899 8178407.95552725717425346, 1649923.3237286179792136 8178406.47606311086565256, 1649923.45275543606840074 8178406.39996522013098001, 1649922.96321991388686001 8178405.57009540963917971, 1649922.83401728398166597 8178405.64629699010401964, 1649922.10422334703616798 8178404.40834631957113743, 1649922.23308012099005282 8178404.33234871923923492, 1649920.28364932001568377 8178401.02763701509684324, 1649920.15444668801501393 8178401.1038385909050703, 1649918.12397830095142126 8178397.66110351122915745, 1649918.25289780599996448 8178397.58506891410797834, 1649911.2743075059261173 8178385.7548315804451704)) | Gare RATP | RATP | En cours | Déc. 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-01
Polygon ((1649830.14254336594603956 8178280.91063770838081837, 1649852.05304247699677944 8178318.06070822477340698, 1649866.13361596292816103 8178309.75621812511235476, 1649860.38167104101739824 8178300.00358043238520622, 1649864.44626320106908679 8178297.6063509862869978, 1649870.09666492091491818 8178307.18667929153889418, 1649871.89170400402508676 8178306.12797946576029062, 1649872.01111268997192383 8178306.3304413603618741, 1649877.4636001770850271 8178303.11465413123369217, 1649855.53530317195691168 8178265.93440661672502756, 1649830.14254336594603956 8178280.91063770838081837)) | Gare RATP | RATP | En cours | Déc. 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-01
Polygon ((1649911.2743075059261173 8178385.7548315804451704, 1649906.62302482104860246 8178388.49808138515800238, 1649913.59911817801184952 8178400.32630856893956661, 1649913.74929060903377831 8178400.23773934412747622, 1649915.7775402560364455 8178403.68526584282517433, 1649915.62986663193441927 8178403.77236131299287081, 1649917.57902565109543502 8178407.07723331078886986, 1649917.72669928101822734 8178406.99013783968985081, 1649919.81083988188765943 8178410.52387616597115993, 1649919.66441023792140186 8178410.61023795697838068, 1649920.13684128900058568 8178411.41126247495412827, 1649924.78978253505192697 8178408.66651866771280766, 1649924.31757717789150774 8178407.86587681714445353, 1649924.1655715040396899 8178407.95552725717425346, 1649923.3237286179792136 8178406.47606311086565256, 1649923.45275543606840074 8178406.39996522013098001, 1649922.96321991388686001 8178405.57009540963917971, 1649922.83401728398166597 8178405.64629699010401964, 1649922.10422334703616798 8178404.40834631957113743, 1649922.23308012099005282 8178404.33234871923923492, 1649920.28364932001568377 8178401.02763701509684324, 1649920.15444668801501393 8178401.1038385909050703, 1649918.12397830095142126 8178397.66110351122915745, 1649918.25289780599996448 8178397.58506891410797834, 1649911.2743075059261173 8178385.7548315804451704)) | Gare RATP | RATP | En cours | Déc. 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-01
Polygon ((1649838.17328021978028119 8178306.49657305236905813, 1649838.18699665367603302 8178306.50510817300528288, 1649838.18699665367603302 8178271.68576871324330568, 1649837.03552840417250991 8178272.45679873693734407, 1649835.93878184887580574 8178273.30386037658900023, 1649834.90176865993998945 8178274.22308291494846344, 1649833.92922755377367139 8178275.21026588976383209, 1649833.02560263592749834 8178276.26089828740805387, 1649832.19502309337258339 8178277.37017915863543749, 1649831.44128432730212808 8178278.53303955495357513, 1649830.76783060794696212 8178279.7441656906157732, 1649830.17773933685384691 8178280.99802322592586279, 1649829.67370698414742947 8178282.28888255823403597, 1649829.25803676620125771 8178283.61084500048309565, 1649828.93262812215834856 8178284.95786973740905523, 1649828.69896803307347 8178286.32380143087357283, 1649828.55812422791495919 8178287.70239834487438202, 1649828.5107403036672622 8178289.08736086823046207, 1649828.55703278514556587 8178290.47236030362546444, 1649828.69679013499990106 8178291.85106778144836426, 1649828.92937372089363635 8178293.21718318853527308, 1649829.25372073287144303 8178294.56446394789963961, 1649829.66834904137067497 8178295.88675355073064566, 1649830.17136396816931665 8178297.17800968792289495, 1649830.76046694605611265 8178298.43233185913413763, 1649831.43296602112241089 8178299.64398833736777306, 1649832.18578815390355885 8178300.80744236055761576, 1649833.01549326302483678 8178301.91737743094563484, 1649833.91828994336538017 8178302.96872160956263542, 1649834.8900527919176966 8178303.95667069498449564, 1649835.92634125985205173 8178304.87671017181128263, 1649837.02241994277574122 8178305.7246358459815383, 1649838.17328021978028119 8178306.49657305236905813)) | Gare RATP | RATP | En cours | Déc. 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-01
Polygon ((1649888.69023211696185172 8178393.30630473885685205, 1649891.24836644297465682 8178391.79728228040039539, 1649893.49208219605498016 8178389.89322170335799456, 1649890.18860012898221612 8178385.57239930331707001, 1649880.52928809099830687 8178369.19768099300563335, 1649881.08913961006328464 8178368.86742917355149984, 1649879.05682068993337452 8178365.42218900844454765, 1649874.00093075493350625 8178368.4046170162037015, 1649888.69023211696185172 8178393.30630473885685205)) | Gare RATP | RATP | En cours | Déc. 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-01
Polygon ((1649839.22029915801249444 8178323.96478963084518909, 1649823.23173279594630003 8178326.36344871390610933, 1649836.12040364090353251 8178412.27451904863119125, 1649894.29261752800084651 8178402.80913613922894001, 1649873.3407108869869262 8178367.28439500089734793, 1649878.27185114589519799 8178364.37608977407217026, 1649858.91759516298770905 8178331.27458452526479959, 1649839.22029915801249444 8178323.96478963084518909)) | Lot privé ZAC | LOT G3 | Janv. 2022 | Sep. 2024 | 2022-01-01 | 2024-09-01 | 344 logements + équipement + bureaux ESS + rdc commercial | 2022-2025 | 344 logements + équipement + bureaux ESS + rdc commercial
Polygon ((1650038.44453619397245347 8178250.46986026596277952, 1650035.57715485291555524 8178216.87319943681359291, 1650001.52461288403719664 8178219.9598933719098568, 1650004.47039479296654463 8178257.57123228441923857, 1650038.44453619397245347 8178250.46986026596277952)) | Démolition | Démolition | Courant 2021 | Courant 2021 | 2021-01-01 | 2021-06-01
Polygon ((1650035.93631135206669569 8178217.35662279836833477, 1650010.41642903396859765 8178218.84840555768460035, 1649969.87255435506813228 8178225.89789570681750774, 1649981.72502568108029664 8178263.43147859442979097, 1650004.15227702795527875 8178258.67819359619170427, 1650038.95215911511331797 8178250.45143316406756639, 1650035.93631135206669569 8178217.35662279836833477)) | Lot privé ZAC | LOT L1 | 2023-06-01 | Nov. 2025 | 2023-06-01 | 2025-11-01 |  | 2023-2025 | Programmation à définir
Polygon ((1649716.09495802596211433 8178217.79208733420819044, 1649725.73036940395832062 8178216.47781282383948565, 1649738.02659025695174932 8178274.89468171261250973, 1649734.38836878095753491 8178275.4182066610082984, 1649735.86854197690263391 8178283.95202745869755745, 1649737.50263106497004628 8178284.22933601960539818, 1649737.74917298904620111 8178286.63239676412194967, 1649740.15422401903197169 8178286.72483295015990734, 1649741.48140297411009669 8178299.46590079180896282, 1649811.29516343795694411 8178284.85286011639982462, 1649795.37731084693223238 8178222.70212950371205807, 1649761.49553810991346836 8178208.76107189431786537, 1649740.84085479704663157 8178206.60590819735080004, 1649715.3659312529489398 8178210.98178125265985727, 1649716.09495802596211433 8178217.79208733420819044)) | Collège | Collège | Jan.2024 à confirmer | Dec.2026 à confirmer | 2024-01-01 | 2026-01-01
Polygon ((1650372.61567010404542089 8178580.64463275857269764, 1650349.48425003094598651 8178508.13553828280419111, 1650336.43657077196985483 8178512.49098019208759069, 1650330.63221822190098464 8178514.47688818257302046, 1650325.39578311005607247 8178516.24732487462460995, 1650327.27494676504284143 8178521.32601788360625505, 1650326.2616360851097852 8178523.36434529256075621, 1650329.41331450105644763 8178533.61723333038389683, 1650332.51211009896360338 8178544.05689430795609951, 1650339.78527991403825581 8178567.94845129828900099, 1650343.31339976703748107 8178579.13950082194060087, 1650347.82199688791297376 8178577.65426869131624699, 1650351.27472273190505803 8178586.57308615185320377, 1650352.63873002305626869 8178587.59292573109269142, 1650372.61567010404542089 8178580.64463275857269764)) | Nautile Odyssée | Nautile Odyssée |  |  |  |  | Logements | Livré 2020 | 82 logements
Polygon ((1650423.3062377308961004 8178561.35220849514007568, 1650403.91790997795760632 8178489.89880985673516989, 1650382.22420010389760137 8178497.2093075355514884, 1650380.14584148302674294 8178497.77873063273727894, 1650376.10320147988386452 8178499.18286637775599957, 1650371.77479237597435713 8178500.60952273942530155, 1650360.86590659897774458 8178504.32952689379453659, 1650383.72314998507499695 8178575.97917118109762669, 1650423.3062377308961004 8178561.35220849514007568)) | Nautile Network | Nautile Network |  |  |  |  | Bureaux | Livré 2020 | 21 000 m² bureaux
Polygon ((1650331.56481296103447676 8178220.08917898871004581, 1650323.69223535992205143 8178191.58260796964168549, 1650312.64711732906289399 8178192.36725262273102999, 1650309.59187408606521785 8178192.61054342426359653, 1650306.86173183191567659 8178192.88241608627140522, 1650301.58994582504965365 8178193.40739034488797188, 1650301.9466174989938736 8178197.7163697499781847, 1650302.00441027409397066 8178198.41456896159797907, 1650299.94872347800992429 8178198.69980779942125082, 1650296.56872347998432815 8178199.16980779729783535, 1650293.8687234790995717 8178199.55980780068784952, 1650288.23872348107397556 8178200.35980779770761728, 1650285.50872347899712622 8178200.74980779830366373, 1650282.79872347810305655 8178201.1298077991232276, 1650279.87872347608208656 8178201.54980779532343149, 1650277.29872347903437912 8178201.9198077991604805, 1650271.5987234809435904 8178202.739807796664536, 1650268.95872347801923752 8178203.11980779934674501, 1650266.78872347692959011 8178203.42980779800564051, 1650263.62872347910888493 8178203.88980779331177473, 1650261.09337210701778531 8178204.24189543444663286, 1650267.29205819894559681 8178233.44096942618489265, 1650271.62892641709186137 8178232.54906748700886965, 1650279.25007751607336104 8178230.95289562828838825, 1650284.25545627996325493 8178229.91177561972290277, 1650287.70728627196513116 8178229.1767296576872468, 1650293.25319025595672429 8178228.03120845835655928, 1650294.90514098503626883 8178227.68808556813746691, 1650305.68922170903533697 8178225.40951588284224272, 1650312.39929860993288457 8178223.99818311538547277, 1650331.56481296103447676 8178220.08917898871004581)) | Lot privé ZAC | LOT C1.2 | T2 2021 au plus tôt
Polygon ((1650398.25222559692338109 8178468.62514827772974968, 1650375.40978560992516577 8178381.92016465868800879, 1650363.30006158701144159 8178385.06807472370564938, 1650363.24006158695556223 8178384.84807472582906485, 1650361.88998794998042285 8178385.19000776577740908, 1650347.3220862839370966 8178389.00007201917469501, 1650346.27498908503912389 8178389.27344647143036127, 1650332.80050394800491631 8178392.89760684221982956, 1650326.23890196508727968 8178394.59072395693510771, 1650354.4193537060637027 8178483.2625510785728693, 1650398.25222559692338109 8178468.62514827772974968)) | Lot privé ZAC | LOT B3 Résonnance |  |  |  |  | Bureaux | 2016 | 25 000 m² bureaux
Polygon ((1650147.18432881101034582 8178323.74903782363981009, 1650146.39621644094586372 8178320.83566729072481394, 1650140.52813015202991664 8178299.14347685221582651, 1650139.74623191193677485 8178296.254255929030478, 1650138.95931998104788363 8178293.34650873206555843, 1650136.95341967488639057 8178285.93081635795533657, 1650132.54566115490160882 8178269.65368642378598452, 1650113.13099201093427837 8178295.40295482706278563, 1650114.03201087703928351 8178298.84919223561882973, 1650128.0323432011064142 8178352.39798104017972946, 1650128.13234320096671581 8178352.63798104226589203, 1650130.21447912696748972 8178357.71542488690465689, 1650133.24723086808808148 8178364.45382717810571194, 1650140.61430250410921872 8178360.70505362190306187, 1650152.06977806589566171 8178354.74683292116969824, 1650155.27180791110731661 8178353.0921543063595891, 1650153.26338795805349946 8178346.09984027687460184, 1650147.18432881101034582 8178323.74903782363981009)) | Lot privé ZAC | LOT L8 | T1/T2 2021 |  |  |  | Logements | 2021-2023 | 82 logements
Polygon ((1650351.23231399990618229 8178291.30511912424117327, 1650335.09254613309167325 8178232.86308625433593988, 1650288.59079089993610978 8178242.86508511193096638, 1650304.45105526596307755 8178303.69899110123515129, 1650351.23231399990618229 8178291.30511912424117327)) | Lot privé ZAC | LOT C1.1 | T2 2021 au plus tôt
Polygon ((1650297.76119593903422356 8178309.74462701380252838, 1650291.88827449805103242 8178287.22007603757083416, 1650291.65997413592413068 8178287.27990361675620079, 1650256.38000000198371708 8178296.50999999698251486, 1650242.91477874107658863 8178300.03379327896982431, 1650248.85790992295369506 8178322.64329900778830051, 1650262.35460482002235949 8178319.11065631173551083, 1650291.38018511398695409 8178311.4112712237983942, 1650297.76119593903422356 8178309.74462701380252838)) | Usine Courbet | Usine Courbet | En cours |  |  |  | Logements | 2018-2021 | 21 logements
Polygon ((1650461.13222045404836535 8178913.42848643753677607, 1650474.61552253505215049 8178911.13388089090585709, 1650486.66526643396355212 8178909.01492837909609079, 1650497.5103461320977658 8178907.04908476304262877, 1650508.16115278191864491 8178905.19986682012677193, 1650505.27991801197640598 8178887.86886907741427422, 1650500.81845753011293709 8178862.65132534690201283, 1650496.74663648591376841 8178861.70770700741559267, 1650472.45826392807066441 8178893.09185710735619068, 1650460.09489851188845932 8178909.71175554860383272, 1650461.13222045404836535 8178913.42848643753677607)) | Lot privé ZAC | LOT B0 |  |  |  |  | Logements jeunes actifs + rdc commercial | Livré 2021 | 190 logements jeunes actifs + rdc commercial
Polygon ((1650445.47378223808482289 8178643.04808318056166172, 1650423.3062377308961004 8178561.35220849514007568, 1650383.72314998507499695 8178575.97917118109762669, 1650397.57911063497886062 8178619.41287117265164852, 1650397.7903439300134778 8178619.5622993241995573, 1650404.61460048891603947 8178624.38983380701392889, 1650417.7178313450422138 8178633.66781607735902071, 1650426.00912552908994257 8178639.46425393130630255, 1650440.59850460896268487 8178649.87813071627169847, 1650445.47378223808482289 8178643.04808318056166172)) | Lot privé ZAC | LOT B2 Network II |  |  |  |  | Bureaux | 2020-2022 | 16 000 m² bureaux
Polygon ((1650186.00627830810844898 8178250.18512704130262136, 1650181.38237454695627093 8178229.16129624471068382, 1650169.51235130708664656 8178231.64963276870548725, 1650167.26237615896388888 8178232.12129892874509096, 1650161.94654028094373643 8178233.25117514841258526, 1650155.37020148802548647 8178234.61382157169282436, 1650143.61230388889089227 8178237.06093513499945402, 1650123.85055212397128344 8178241.1798772057518363, 1650124.3572061660233885 8178246.86898319609463215, 1650142.99539927393198013 8178259.32646623533219099, 1650184.85498063499107957 8178250.43511598184704781, 1650186.00627830810844898 8178250.18512704130262136)) | Lot privé ZAC | LOT L3 Les Passerelles | En cours | 2021-03-01 |  |  | Logements | 2018-2021 | 52 logements
Polygon ((1650312.65155852003954351 8178161.41258304193615913, 1650288.53766188188455999 8178073.7138892263174057, 1650285.6929326020181179 8178074.46619234699755907, 1650221.73898060410283506 8178091.6694053215906024, 1650242.54528484190814197 8178165.6837428892031312, 1650243.36070205504074693 8178168.68065932020545006, 1650245.48051916202530265 8178176.28073431085795164, 1650264.62015278404578567 8178174.41977951768785715, 1650296.24015278392471373 8178171.50977952033281326, 1650306.00015278393402696 8178170.61977952066808939, 1650310.19015278294682503 8178164.81977952364832163, 1650312.65155852003954351 8178161.41258304193615913)) | Lot privé ZAC | LOT C2
Polygon ((1650313.3420341769233346 8178397.99206763133406639, 1650308.46220395807176828 8178380.12414049357175827, 1650304.79416759591549635 8178366.31911379098892212, 1650285.97912814002484083 8178371.33284987881779671, 1650241.769987948006019 8178382.88000775128602982, 1650236.48114305594936013 8178384.30406990833580494, 1650245.10890321410261095 8178416.21218671184033155, 1650250.15728728496469557 8178414.89629634656012058, 1650313.3420341769233346 8178397.99206763133406639)) | Lot privé ZAC | LOT L6 Seine et Parc |  |  |  |  | Logements | Livré 2018 | 68 logements + crèche
Polygon ((1650275.99432813795283437 8178462.4624298932030797, 1650261.80014350009150803 8178425.79161644633859396, 1650226.59855952695943415 8178435.32284889835864305, 1650243.02392373001202941 8178478.09042361099272966, 1650258.52436205791309476 8178489.19585647433996201, 1650260.7040256520267576 8178488.48089982569217682, 1650260.55750875500962138 8178488.10823719576001167, 1650257.5207811570726335 8178480.54949112795293331, 1650255.32178932009264827 8178474.9080691821873188, 1650253.32341559207998216 8178469.12631295807659626, 1650275.99432813795283437 8178462.4624298932030797)) | Lot privé ZAC | LOT L7 Jardins du Théâtre |  |  |  |  | Logements + rdc commercial | Livré 2016 | 53 logements + rdc commercial
Polygon ((1650082.03864871105179191 8178231.05332468822598457, 1650081.45103217498399317 8178224.51124947145581245, 1650081.34937370801344514 8178223.22165801655501127, 1650080.81794645404443145 8178216.81504070200026035, 1650080.65811681910417974 8178215.47421064227819443, 1650080.4065456809476018 8178212.89463187195360661, 1650069.15759054408408701 8178213.89194699935615063, 1650067.11822983110323548 8178214.03082670830190182, 1650035.56452270806767046 8178216.90097750816494226, 1650036.07247661193832755 8178222.23948920331895351, 1650036.70173781691119075 8178229.76490745786577463, 1650037.32477205689065158 8178236.76356232166290283, 1650037.8689580240752548 8178242.57665030658245087, 1650038.26129330904223025 8178246.86379352770745754, 1650038.65017497492954135 8178250.66978790797293186, 1650051.94537982996553183 8178248.14658994693309069, 1650053.648388298926875 8178247.78972042072564363, 1650070.01319927396252751 8178244.74583097081631422, 1650082.95924202306196094 8178242.04326782375574112, 1650082.03864871105179191 8178231.05332468822598457)) | Lot privé ZAC | LOT L2 Flora Verde |  |  |  |  | Logements | Livré 2015 | 70 logements
Polygon ((1650360.32043700409121811 8178622.33148488122969866, 1650377.73791969195008278 8178678.79768290929496288, 1650402.49842685204930604 8178760.20815800782293081, 1650403.66936758300289512 8178764.05811293423175812, 1650407.42262942506931722 8178776.3985229954123497, 1650426.20985098090022802 8178838.16932868771255016, 1650444.99707528902217746 8178899.94013899099081755, 1650465.69547071401029825 8178872.84873155038803816, 1650480.80024268198758364 8178853.03543760068714619, 1650495.90501393005251884 8178833.22214388754218817, 1650494.49941259901970625 8178821.6569436676800251, 1650493.59857018105685711 8178816.04025852773338556, 1650491.23942452203482389 8178801.93199803400784731, 1650485.13387415511533618 8178773.652344043366611, 1650480.07146488502621651 8178753.932891552336514, 1650478.76622663205489516 8178749.81002646498382092, 1650476.30769976694136858 8178742.05074184667319059, 1650472.04247758910059929 8178728.50583459343761206, 1650462.19247713405638933 8178705.31855920143425465, 1650446.98463976988568902 8178683.39480795990675688, 1650435.6305160450283438 8178675.35055792238563299, 1650417.58871425502002239 8178662.56817382760345936, 1650417.25664048688486218 8178662.33107486553490162, 1650411.53900270210579038 8178658.53007679060101509, 1650389.24772055493667722 8178642.76051519904285669, 1650380.36175703699700534 8178636.50244563445448875, 1650372.84401704301126301 8178631.18108992371708155, 1650366.21542313392274082 8178626.48910712730139494, 1650360.32043700409121811 8178622.33148488122969866)) | Lot privé ZAC | LOT B1 Symbiose |  |  |  |  | Bureaux | 2018-2021 | 55 000 m² bureaux
Polygon ((1650256.38000000198371708 8178296.50999999698251486, 1650291.65997413592413068 8178287.27990361675620079, 1650291.88827449805103242 8178287.22007603757083416, 1650282.37090819701552391 8178250.71790168527513742, 1650280.71172043192200363 8178244.55992122273892164, 1650252.85951705602928996 8178250.55054860655218363, 1650221.64754989207722247 8178257.26381515804678202, 1650205.86818533204495907 8178260.65777707286179066, 1650222.98976476700045168 8178325.28135114628821611, 1650247.82187362690456212 8178318.70189710333943367, 1650242.91477874107658863 8178300.03379327896982431, 1650256.38000000198371708 8178296.50999999698251486)) | Lot privé ZAC | LOT L5 | T1 2021 |  |  |  | Logements + ateliers d’artistes | 2021-2023 | 139 logements + ateliers d’artistes
Polygon ((1650186.00796909094788134 8178250.13691449724137783, 1650209.74799939710646868 8178245.26121783535927534, 1650203.68807643908075988 8178212.26133720111101866, 1650195.78778347303159535 8178213.37134696636348963, 1650193.80855377297848463 8178202.84666193369776011, 1650175.76611551200039685 8178204.47807080578058958, 1650186.00796909094788134 8178250.13691449724137783)) | MG Partner | MG Partner
Polygon ((1650160.11801618197932839 8178322.80021028313785791, 1650180.55197713291272521 8178317.38542468193918467, 1650167.69698790297843516 8178268.86796722654253244, 1650146.74932330101728439 8178273.3735721567645669, 1650160.11801618197932839 8178322.80021028313785791)) | Lot privé ZAC | LOT L4.2 |  |  |  |  | Logements | 2021-2023 | 42 logements
Polygon ((1650167.69698790297843516 8178268.86796722654253244, 1650180.55197713291272521 8178317.38542468193918467, 1650160.11802273988723755 8178322.80023453012108803, 1650164.94807067303918302 8178340.65785408020019531, 1650211.38982170610688627 8178328.35402447357773781, 1650194.12344665895216167 8178263.18393481802195311, 1650167.69698790297843516 8178268.86796722654253244)) | Lot privé ZAC | LOT L4.1 | T1 2021 |  |  |  | Logements sociaux + local associatif | 2021-2023 | 76 logements sociaux + local associatif
Note on C1: AMDJAR Mohamed: Compléter le no sur la bse d fichier SADEV
Note on H1: AMDJAR Mohamed: Trois choix : Logements Bureaux Mixte Voir page 2 du document SADEV
Note on I1: AMDJAR Mohamed: A remplir depuis la page 1 du document SADEV : Si gris : mettre "livré" + date de livraison - sinon : mettre date début et fin des travaux
Note on J1: AMDJAR Mohamed: Voir cercle en stylo bleu dans la page 2 du document SADEV